关于印发《陕西省农业协同创新与推广联盟科技项目管理办法（试行）》的通知

联盟各成员单位：

《陕西省农业协同创新与推广联盟科技项目管理办法（试行）》经2015年4月15日联盟理事会一届二次会议审议通过，现予以印发，请遵照执行。

陕西省农业协同创新与推广联盟秘书处（代章）

2015年4月24日

陕西省农业协同创新与推广联盟

科技项目管理办法

(试行)

第一章  总则

第一条  为提升陕西农业科技创新能力和成果转化应用水平，陕西省农业协同创新与推广联盟设立专项基金，以科技项目形式资助支持联盟成员单位开展协同创新和联合攻关。为使陕西省农业协同创新与推广联盟科技项目（以下简称“项目”）管理更加科学化、规范化，确保项目实施成效，根据国务院《关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见》（国发〔2014〕11号）以及联盟《章程》等有关规定，结合联盟实际，特制订本办法。

- 项目是指根据陕西农业农村经济社会发展需要，以联盟基金资助或以联盟名义申报承担的各类农业科研推广项目。项目以提升陕西农业科技创新能力、提高农业科技贡献率为目的，着力解决陕西区域农业发展中的关键技术问题。

第二章  项目申报与立项

第三条  项目面向联盟成员单位，坚持公正、公开、透明、竞争的原则，择优立项。

第四条  每年年末，联盟秘书处组织专家委员会根据陕西相关科技发展规划、发展战略以及联盟《章程》规定的科技创新、示范推广、人才培训、战略咨询等任务，提出《项目申报指南》，报联盟理事会审定后，对联盟成员单位发布《联盟××年度农业科研推广项目申报指南》，明确项目申报的时间、渠道、方式。

第五条  项目自年度项目申报指南发布之日起在规定时间范围内申报。

第六条  项目申请者应根据《项目申报指南》，结合自身科研基础、特点和优势，单独或联合自愿申报，并经本单位专家委员会评审推荐，单位审核同意后上报。

第七条  联盟成员单位联合申报的项目优先资助。

第八条  项目每年评审一次，项目实施期不超过3年。成果形式为咨询研究报告的，完成时限一般为1年。

第九条  项目立项程序如下：

（一）资格审查。联盟秘书处负责按照《项目申报指南》相关要求进行审查。

（二）专家委员会会议评审。专家委员会对资格审查通过后的项目进行评审，提出立项意见。

专家委员会成员必须有三分之二以上出席方能进行评审，出席成员的三分之二以上同意方能通过。

（三）复核审批。联盟秘书处对专家委员会评审结果进行复核，报联盟理事长审批。

第十条  评审专家和工作人员必须严格遵守评审纪律；评审专家本人申请本年度项目者，不得参加本年度项目评审工作；评审专家和工作人员与申请人、参与人是亲属关系，或存在可能影响公正评审的其他关系，应当主动申请回避。

第三章  项目管理

第十一条  项目实行联盟理事会、项目承担单位、项目主持人三级管理。在联盟理事会领导下，联盟秘书处负责项目组织策划、立项申请、合同（任务）书的签订、项目管理、结题验收等组织管理工作；项目承担单位负责项目管理，对项目实施进行监督检查，并为项目顺利实施提供必要条件，协调解决项目实施过程中存在的问题；项目主持人具体负责项目的执行实施，对项目实施和完成负有主要责任。

第十二条  项目实行年度检查制度，依据项目合同（任务）书，联盟秘书处组织专家对项目的执行情况进行定期或不定期监督、检查，听取汇报，全面了解项目执行情况。项目主持人每年年终填写项目年度进展报告交所在单位，经所在单位审核后于元月十日前报联盟秘书处。

第十三条  项目经批准立项，应严格执行任务计划，除按专家评议意见和研究工作实际需要对研究工作做适当调整并报联盟秘书处备案外，不得擅自变更研究内容，更改研究方向和目标。否则将停止资助，收回所有资助经费。

第十四条  项目主持人不得由他人代理或中途更换，若有特殊情况如出国、调离、病休等原因，无法继续主持项目研究工作的，应由本人提出书面报告，经所在单位审查签署具体意见后，报联盟秘书处审批。无正当理由未能实施项目的，撤消该项目，追回已资助的项目经费。

第十五条  按合同任务规定期限不能按时完成，需要延期的项目，项目主持人需提前提交书面申请，经所在单位同意，报联盟秘书处审批。

第十六条  项目执行过程中实行重大事项及时报告制度。项目在实施过程中产生的重大科研成果、形成的较大市场的技术产品，以及项目执行中出现的重大事故要向项目主持人所在单位、联盟秘书处及时报告。

第十七条  凡有下列情形之一者，由联盟撤销项目：

（一）与批准项目的设计严重不符；

（二）项目逾期不提交延期申请，或延期申请仍不能完成；

（三）项目研究中有剽窃他人科研成果或者弄虚作假等学术不端行为的；

（四）严重违反资助经费使用和管理制度的；

（五）存在其他严重问题的。

第十八条  项目批准立项后，联盟秘书处向项目主持人发出《项目立项通知书》。项目主持人收到通知后15天内，根据批准意见及资助额度，拟订详细的工作计划，明确实施内容、规模和地点、技术指标、主要成果、项目进度、资金使用、工作措施等内容，由所在单位统一报联盟秘书处，由联盟秘书处聘请专家审定，并返回项目单位确认无误后，三方签订《项目合同（任务）书》，无故逾期不报者，以自动放弃论处，不再办理拨款手续。

第十九条  项目主持人要严格按照合同书，制订实施方案，确定工作目标，细化工作责任，强化保障措施。联合实施的项目，要责、权、利相统一。

第四章  项目经费的管理与使用

第二十条　联盟秘书处负责项目经费的统一管理、指导和监督检查；项目承担单位负责项目经费的日常管理，为第一责任人，要建立健全内部控制制度，加强对项目经费的监督和管理；项目主持人具体负责项目经费的开支审批，为直接责任人，对经费使用的真实性、有效性承担经济与法律责任。

第二十一条　联盟秘书处收到列有经费开支计划的回执后，将项目经费拨到项目主持人所在单位的银行帐户。项目主持人持相关证明文件、项目合同（任务）书经本单位科研管理部门审核后，到本单位财物部门办办理经费使用手续。

第二十二条　项目资助经费一次核定，分期拨付，包干使用，超支不补。10%为预留经费。预留经费在项目验收结项后拨付，未通过验收结项的，不予拨付。

第二十三条　项目主持人在本单位科研管理部门和财务管理部门的指导下，按计划自主支配项目经费。项目资助经费的使用范围主要包括：

（一）材料费：指在项目研究过程中发生的各种原材料、辅助材料的消耗费用。

（二）测试化验加工费：指在项目研究过程中发生的检验、测试、化验及加工等费用。

（三）差旅费：指为完成项目研究工作而进行的国内调研活动开支的差旅费，其标准按照本单位财务有关规定执行。

（四）会议费：指在项目研究过程中为组织学术研讨、咨询以及协调等活动而发生的会议费用。

（五）资料、印刷费：指进行项目研究、开发所发生的书刊（包括论文版面费）、资料、录音、录像、照片、计算机软件、复印、印刷等费用，以及必要的图书购置费等。

（六）出版/文献/信息传播/知识产权事务费：指在项目研究过程中发生的论文论著出版、文献资料检索与购置、专用软件购置、专利申请与保护的费用。

（七）劳务费：是指在研究开发和试验示范过程中支付给没有工资性收入的相关人员(如在校研究生)和临时聘用人员等的劳务性费用。

（八）设备费：指在项目研究过程中所必需的小型仪器设备费用。

（九）咨询费：指为开展项目研究而进行的问卷、专家咨询等支出的费用。

（十）管理费：从事项目管理活动所发生的费用。项目主持人所在单位按不超过项目经费的5%提取。

（十一）其他费用：项目研究过程中发生的除上述费用之外的其他支出，应当在申请时单独列示，单独核定。

第二十四条  项目主持人必须严格按照批准的经费支出预算使用资助经费。项目主持人、责任单位不得以任何方式侵占、挪用资助经费。

第五章  项目结题验收

第二十五条  项目按期完成后一个月内，由项目主持人提交结题申请、项目总结报告和经费决算等相关材料，经所在单位同意，报联盟秘书处审核。

第二十六条  项目验收由联盟专家委员会组织同行专家（一般为7-9人），按照项目合同（任务）书及要求进行验收。经验收合格的项目准予结题，并做出综合评价。对项目完成好且意义重大，可继续优先资助。

第二十七条  项目验收通过后，联盟秘书处负责办理验收结项。验收合格的，由联盟秘书处颁发《陕西省农业协同创新与推广联盟科技项目结项证书》。通过验收的项目，项目组在一个月内办理结题手续、三个月内办理结题结账手续，并做好技术资料归档工作。

第二十八条  未通过验收的项目，项目主持人不得申请下年度联盟基金项目资助。

第二十九条  项目在执行中取得阶段性成果时，应及时进行总结，并按有关程序申请组织成果鉴定或请奖。项目执行过程中涉及的知识产权问题，按照国家政策和联盟有关规定执行。

第三十条  验收合格的项目成果，包括品种、专著、论文、专利等，在正式出版或向有关领导、决策部门报送时，应在醒目位置标明“陕西省农业协同创新与推广联盟基金资助”字样及项目编号。

第六章  附则

第三十一条  本办法由陕西省农业协同创新与推广联盟秘书处负责解释。

第三十二条  本办法自发布之日起施行。